## Sheet 1
卡片ID | 卡片名称 | 所在列表 | 描述 | 检查项 | 开始时间 | 截止时间 | 成员昵称 | 成员账号 | 标签名称 | 工作量 | 评论 | 卡片类型 | 创建时间
| 用户：学校领导 需求：实现新生入学信息管理，以及学生信息大数据分析服务 价值：方便掌握新生地区分布、男女比例、年龄等信息 | 用户故事 | [9 empty] | 任务 | 2022-08-13 09:19
| 调试大数据面板并解决相关问题 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 16:00 | 黄家豪 | 736626@leangoo.com | [蓝色]中,[粉色]前端 | 5 |  | 任务 | 2022-08-18 19:06
| 参加组长会议 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-20 10:00 | 2022-08-20 12:00 | 徐聪 | 736470@leangoo.com | [蓝色]中 | 2 |  | 任务 | 2022-08-20 11:17
| 编写查询学生能力测试结果输入界面弹窗提示的代码 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-20 09:00 | 2022-08-20 13:00 | 徐聪,张家瑞 | 736470@leangoo.com,736627@leangoo.com | [红色]高,[粉色]前端 | 5 |  | 任务 | 2022-08-20 11:16
| 编写学生信息输入界面弹窗提示的代码 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-20 09:00 | 2022-08-20 12:00 | 张家瑞,黄家豪,陈椿翔 | 736627@leangoo.com,736626@leangoo.com,736624@leangoo.com | [蓝色]中,[粉色]前端 | 4 |  | 任务 | 2022-08-20 11:13
| 优化接口设计 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-16 09:00 | 2022-08-16 17:00 | 严章栋,李卓 | 736478@leangoo.com,736625@leangoo.com | [蓝色]中,[紫色]后端 | 6 |  | 任务 | 2022-08-18 19:05
| 根据需求设计相关接口 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-15 09:00 | 2022-08-15 20:00 | 严章栋,李卓 | 736478@leangoo.com,736625@leangoo.com |  | 8 |  | 任务 | 2022-08-18 19:03
| 根据前端修改需求查找并美化所需图片 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-18 14:00 | 2022-08-18 19:00 | 陈椿翔 | 736624@leangoo.com | [蓝色]中,[粉色]前端 | 5 |  | 任务 | 2022-08-18 14:15
| 美化页面和设计界面跳转 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-14 09:00 | 2022-08-14 17:00 | 黄家豪,陈椿翔 | 736626@leangoo.com,736624@leangoo.com | [蓝色]中,[粉色]前端 | 5 |  | 任务 | 2022-08-18 19:02
| 根据产品原型完成页面设计 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-16 09:00 | 2022-08-16 20:00 | 黄家豪,张家瑞,陈椿翔 | 736626@leangoo.com,736627@leangoo.com,736624@leangoo.com |  | 8 |  | 任务 | 2022-08-18 19:00
| 设计并实现能力评估所需接口 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-18 10:00 | 2022-08-18 18:00 | 严章栋,李卓 | 736478@leangoo.com,736625@leangoo.com | [蓝色]中,[紫色]后端 | 8 |  | 任务 | 2022-08-18 14:16
| 根据改变的需求重新设计产品原型 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-18 14:00 | 2022-08-18 20:00 | 陈龙灿,伍思俊 | 736608@leangoo.com,736503@leangoo.com | [蓝色]中 | 5 |  | 任务 | 2022-08-18 14:14
| 优化大数据面板 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-18 10:00 | 2022-08-18 22:00 | 张家瑞,黄家豪 | 736627@leangoo.com,736626@leangoo.com | [蓝色]中,[粉色]前端 | 12 |  | 任务 | 2022-08-18 14:09
| 实现新生能力评估面板 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-18 10:00 | 2022-08-18 14:00 | 徐聪 | 736470@leangoo.com | [蓝色]中,[粉色]前端 | 3 |  | 任务 | 2022-08-18 14:10
| 统一前后端工程框架 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-15 15:00 | 2022-08-15 18:00 | 徐聪 | 736470@leangoo.com | [粉色]前端,[紫色]后端 | 3 |  | 任务 | 2022-08-15 16:43
| 根据前端需求查找相关资料及图片 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 15:00 | 陈椿翔 | 736624@leangoo.com | [绿色]低,[粉色]前端 | 4 |  | 任务 | 2022-08-17 09:16
| 鼠标取消聚焦自动上传数据 | 任务-已完成 |  |  |  |  | 陈椿翔,黄家豪,张家瑞 | 736624@leangoo.com,736626@leangoo.com,736627@leangoo.com | [粉色]前端 | 2 |  | 任务 | 2022-08-14 14:55
| 设计并创建新生能力评估所需数据库 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-18 10:00 | 2022-08-18 14:00 | 严章栋,李卓 | 736478@leangoo.com,736625@leangoo.com | [蓝色]中,[紫色]后端 | 3 |  | 任务 | 2022-08-18 14:11
| 登录注册界面美化 | 任务-已完成 |  |  |  |  | 陈椿翔 | 736624@leangoo.com | [粉色]前端 | 2 |  | 任务 | 2022-08-14 14:49
| 设计新生能力评估问卷及问题 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-18 10:00 | 2022-08-18 12:00 | 陈龙灿,伍思俊,陈椿翔 | 736608@leangoo.com,736503@leangoo.com,736624@leangoo.com | [蓝色]中 | 2 |  | 任务 | 2022-08-18 14:08
| 设计并优化产品原型 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 18:00 | 陈龙灿,伍思俊 | 736608@leangoo.com,736503@leangoo.com |  | 6 |  | 任务 | 2022-08-17 09:15
| 完善并美化电脑端大数据看板 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 18:00 | 张家瑞,黄家豪 | 736627@leangoo.com,736626@leangoo.com | [蓝色]中,[粉色]前端 | 6 |  | 任务 | 2022-08-17 09:10
| 继续设计并优化产品原型 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-09 14:00 | 2022-08-16 18:00 | 陈龙灿,伍思俊 | 736608@leangoo.com,736503@leangoo.com | [蓝色]中,天蓝标签 | 8 |  | 任务 | 2022-08-17 09:08
| 构建产品原型 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-15 09:00 | 2022-08-15 18:00 | 陈龙灿,伍思俊 | 736608@leangoo.com,736503@leangoo.com | [红色]高 | 6 |  | 任务 | 2022-08-15 16:09
| 分配域名和接口 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-15 09:00 | 2022-08-15 15:00 | 徐聪 | 736470@leangoo.com | [蓝色]中,[紫色]后端 | 5 |  | 任务 | 2022-08-15 16:13
| 根据前端需求设计相关接口 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 16:00 | 严章栋,李卓,徐聪 | 736478@leangoo.com,736625@leangoo.com,736470@leangoo.com | [蓝色]中,[紫色]后端 | 5 |  | 任务 | 2022-08-17 09:11
| 根据产品原型设计新生展示界面和跳转 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 16:00 | 徐聪 | 736470@leangoo.com | [蓝色]中,[粉色]前端 | 4 |  | 任务 | 2022-08-17 09:14
| 完善数据库内省份专业数据 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-15 09:00 | 2022-08-15 12:00 | 严章栋,李卓 | 736478@leangoo.com,736625@leangoo.com | [绿色]低,[紫色]后端 | 3 |  | 任务 | 2022-08-15 10:09
| 分析用户需求，讨论数据库所需数据类型 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-13 17:00 | 2022-08-13 21:00 | 徐聪,陈龙灿,伍思俊,严章栋,李卓 | 736470@leangoo.com,736608@leangoo.com,736503@leangoo.com,736478@leangoo.com,736625@leangoo.com | [红色]高 | 3 |  | 任务 | 2022-08-13 17:43
| 设计信息查询修改界面 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-15 09:00 | 2022-08-15 12:00 | 陈龙灿,伍思俊 | 736608@leangoo.com,736503@leangoo.com | [蓝色]中 | 3 |  | 任务 | 2022-08-15 10:08
| 添加数据库测试数据 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-13 19:00 | 2022-08-13 20:00 | 伍思俊 | 736503@leangoo.com | [绿色]低 | 2 |  | 任务 | 2022-08-13 18:11
| 学生信息收集界面前端实现 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-16 10:00 | 2022-08-16 18:00 | 徐聪 | 736470@leangoo.com | [蓝色]中,[粉色]前端 | 6 |  | 任务 | 2022-08-17 09:06
| 完成界面跳转和计时器功能 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-15 09:00 | 2022-08-15 15:00 | 张家瑞 | 736627@leangoo.com | [蓝色]中,[粉色]前端 | 5 |  | 任务 | 2022-08-15 16:12
| 学习前后端知识 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-13 09:00 | 2022-08-13 20:00 | 徐聪,陈龙灿,伍思俊,严章栋,陈椿翔,李卓,黄家豪,张家瑞 | 736470@leangoo.com,736608@leangoo.com,736503@leangoo.com,736478@leangoo.com,736624@leangoo.com,736625@leangoo.com,736626@leangoo.com,736627@leangoo.com | [红色]高 | 8 |  | 任务 | 2022-08-13 09:23
| 项目名，项目logo设计 更多的功能，页面规划 | 任务-已完成 |  |  |  |  | 陈龙灿,伍思俊 | 736608@leangoo.com,736503@leangoo.com | [蓝色]中,橙色标签 | 6 |  | 任务 | 2022-08-14 15:04
| 讨论产品需求 | 任务-已完成 |  |  |  | 2022-08-14 15:30 | 徐聪,陈龙灿,伍思俊,严章栋,陈椿翔,李卓,黄家豪,张家瑞 | 736470@leangoo.com,736608@leangoo.com,736503@leangoo.com,736478@leangoo.com,736624@leangoo.com,736625@leangoo.com,736626@leangoo.com,736627@leangoo.com | [红色]高 | 2 |  | 任务 | 2022-08-14 14:56
| 学习后端post请求接受、json文件的解析 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-13 19:00 | 2022-08-13 20:00 | 徐聪,陈龙灿,伍思俊,严章栋,李卓 | 736470@leangoo.com,736608@leangoo.com,736503@leangoo.com,736478@leangoo.com,736625@leangoo.com | [蓝色]中,[紫色]后端 | 2 |  | 任务 | 2022-08-13 18:58
| 登录界面基础功能的实现 | 任务-已完成 |  |  |  |  | 黄家豪 | 736626@leangoo.com | [蓝色]中,[粉色]前端 | 1 |  | 任务 | 2022-08-13 18:52
| 登录、注册接口的后端实现 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-13 19:00 | 2022-08-13 22:00 | 徐聪 | 736470@leangoo.com | [蓝色]中,[紫色]后端 | 3 |  | 任务 | 2022-08-13 18:54
| 设计产品原型 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-14 10:00 | 2022-08-14 12:00 | 陈龙灿,伍思俊 | 736608@leangoo.com,736503@leangoo.com | [蓝色]中 | 3 |  | 任务 | 2022-08-14 15:25
| 注册界面的基础功能实现 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-13 19:00 | 2022-08-13 20:00 | 张家瑞 | 736627@leangoo.com | [蓝色]中,[粉色]前端 | 1 |  | 任务 | 2022-08-13 18:53
| 按照相关需求进行数据库建表 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-13 18:30 |  | 陈龙灿 | 736608@leangoo.com | [蓝色]中 | 2 |  | 任务 | 2022-08-13 17:59
| 学生信息录入系统后端实现 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-14 16:00 | 2022-08-14 20:00 | 徐聪 | 736470@leangoo.com | [红色]高,[紫色]后端 | 3 |  | 任务 | 2022-08-14 14:59
| 学生信息录入系统 | 任务-已完成 |  |  |  | 2022-08-14 19:00 | 张家瑞 | 736627@leangoo.com | [绿色]低,[粉色]前端 | 1 |  | 任务 | 2022-08-14 14:53
| 男女比例、是否注册接口的实现 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-14 19:00 | 2022-08-14 22:00 | 严章栋,徐聪,李卓 | 736478@leangoo.com,736470@leangoo.com,736625@leangoo.com | [红色]高,[紫色]后端 | 2 |  | 任务 | 2022-08-14 22:33
| 修改数据库地区和专业表并添加测试数据 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-14 17:00 | 2022-08-14 18:00 | 李卓,严章栋 | 736625@leangoo.com,736478@leangoo.com | [绿色]低,[紫色]后端 | 1 |  | 任务 | 2022-08-14 18:36
| 学习工程代码，规范性，注释，命名方式 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-14 12:00 | 2022-08-14 18:00 | 严章栋,李卓,徐聪,伍思俊,陈龙灿 | 736478@leangoo.com,736625@leangoo.com,736470@leangoo.com,736503@leangoo.com,736608@leangoo.com | [红色]高,[紫色]后端 | 0.5 |  | 任务 | 2022-08-14 15:05
| 设计并实现大数据面板 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-15 09:00 | 2022-08-15 18:00 | 陈椿翔,黄家豪,张家瑞 | 736624@leangoo.com,736626@leangoo.com,736627@leangoo.com | [红色]高,[粉色]前端 | 6 |  | 任务 | 2022-08-15 10:11
| 前端男女比例、是否注册图表的实现 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-14 19:00 | 2022-08-14 22:00 | 张家瑞,陈椿翔,黄家豪 | 736627@leangoo.com,736624@leangoo.com,736626@leangoo.com | [红色]高,[粉色]前端 | 2 |  | 任务 | 2022-08-14 22:32
| 男女比例、注册人数前后端的调试 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-14 20:00 | 2022-08-14 22:00 | 徐聪,陈龙灿,伍思俊,严章栋,陈椿翔,李卓,黄家豪,张家瑞 | 736470@leangoo.com,736608@leangoo.com,736503@leangoo.com,736478@leangoo.com,736624@leangoo.com,736625@leangoo.com,736626@leangoo.com,736627@leangoo.com | [红色]高,[粉色]前端,[紫色]后端 | 0.5 |  | 任务 | 2022-08-14 22:35